## FOR.ENG.09 Rev02
Cronograma do APQP | [7 empty] | Data:
Cliente: |  |  | PN: |  | Revisão: |  | PN Methal Company:
Fase | Descrição | Responsável | Predec. | Dias | Inicio | Fim | OBS
1 | Fechamento Comercial | Comercial | NA | 1
2 | APQP | Engenharia | 1 | 30 |  |  |  | Fluxograma / FMEA / Plano de Controle / Desenhos / Instruções Operacionais / Processo / Cadastros Gerais / Documentação / FTR.
3 | Ferramental | Engenharia Compras | 2 | 90
4 | Comprados | Engenharia Compras | 2 | 45
5 | Try-out | Engenharia Produção | 3;4 | 7 |  |  |  | Try-out de peças e ferramentas / Entrega técnica.
6 | Amostras | Engenharia Produção Qualidade | 5 | 7
7 | Faturamento Ferramental | Engenharia Comercial Financeiro | 6 | 45
8 | Feedback | Engenharia Comercial Financeiro | 7 | 84 |  |  |  | Auditoria de Ferramental / Requisitar faturamento de Ferramental.
| SETOR |  |  | NOME |  |  | ASSINATURA
Comercial
Engenharia
Compras
Produção
Qualidade
PCP

## Plan1
2021-11-03 | 2021-06-10 | 146